## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2008-01-15 | Sonia Venegas | Version Preliminar | En Revisión | Delfor Chacón
2 | 1 | 2008-06-16 | Sonia Venegas | Levantamiento de Observaciones de Calidad Empresa. | Aprobado | Carolina Vidal
3 | 1.1 | 2008-08-29 | Holger Oviedo | Adecuación a procesos TdP | En Revisión | Juan José Cárdenas
4 | 1.2 |  | Rosario Gamonal | Adecuación a TdP Unidad Mantenimiento Evolutivo Front End | En Revisión | Luis Pérez Godoy

## Instrucciones
FRIC-R01 Registro de Items de Configuración
Versión: 1.0
Objetivo
Documentar: 1 - La configuración de accesos 2 - Detallar los ítems de configuración aplicables a los Proyectos del Servicio de Optimización de Procesos TdP.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas de contenido fijo.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Título del artefacto.
Hojas
Hoja | Descripción
Instrucciones | Hoja que detalla los atributos e instrucciones de uso de la Lista de Items de Configuración (LIC)
Items | Listado General de artefactos que aplican al servicio definidos en Lista de Items de Configuración por cada área de proceso.
Listado general de ítems que generan registros con detalle de repositorio de ubicación de almacenamiento, detalle de repositorio de ubicación de plantilla, nomenclatura, área de proceso.
ArbolAP | Hoja que detalla las rutas de los Activos de Procesos.
ArbolR | Hoja que detalla las rutas de los Registros.
Instrucciones
Todos los cambios deberan justificarse, es decir las versiones registradas en el Repositorio de Activos de Procesos deberan contener una justificación, ya sea en el campo de comentarios u a través de una etiqueta.
Instrucciones para Actualizacion de Items Las actualizaciones en general están referidas a la publicación de nuevas versiones de artefactos en el Repositorio de Activos de Procesos, la misma que no afecta la lista de ítems de configuración (LIC), sin embargo pudieran darse los siguientes casos:
Items | Aplica para todos los tipos de artefacto u item: P,D,I
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Validar que se siga las indicaciones de Plan de Gestion de Configuracion a cerca de la nomenclatura. 2.Realizar el cambio y proceder con el cambio en hoja de Consolidado y listado de Libreria de Procesos.
Aplica para el tipo de artefacto o item :F
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Cambiar nombre de acuerdo a lo indicado en la columna correspondiente. 2.Revisar campos de validación que esten conformes y no se tenga inconsistencias con las hojas de "Items" y el Repositorio de Activo de Procesos
2 | Cambio de carpeta de ubicación de registro: 1.Actualizar el detalle de ubicación en la hoja Items, 2.Actualizar la estructura de repositorio correspondiente y 3.Modificar estructura en Repositorio de Procesos segun corresponda y de acuerdo a lo indicado en el campo "Ruta de Activos de Procesos"
3 | Cambio de datos de comportamiento de ítem referido a:
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline *
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
Los cambios se haran en la hoja "Items" y de tratarse de cambios en la auditoría debera hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
Instrucciones para Creacion de Nuevos Artefactos
1 | Verificar que el nuevo ítem tenga código, que el nombre no exceda los 70 caracteres y demas indicaciones dadas en el Plan de Gestion de la Configuración acerca de la nomenclatura.
2 | Verificar que nuevo artefacto se encuentre publicado en el Repositorio de Activos de Procesos
3 | Si el artefacto es tipo R debe tener la informacion de:
Ruta de los Registros
Nomenclatura del Registro, Descripción de Nomenclatura, Ejemplo de Nomenclatura
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline * (puede ser "No aplica")
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
4 | Agregar artefacto a listado de items y Repositorio de Activos de Procesos
Instrucciones para Convertir Artefactos tipo R en Obsoletos
1 | Verificar si la carpeta de ítem es especifica para el ítem, de ser el caso anotar en estructura de repositorio: Carpeta sin vigencia a partir de [fecha] y número de Oportunidad de Mejora o Solicitud de Cambio.
2 | Verificar si ítem está considerado en alguna auditoría de Gestión de Configuración, de ser así deberá hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
3 | Adicionar Observación al nombre de artefacto en LIC (Lista de items de Configuración) indicando el porque de la obsolescencia
Hoja "Items"
Columna | Descripción
Estado de artefacto | Indicador de estado de artefacto:
Vigente: artefactos que se encuentran en uso
No Vigente: artefectos elaborados y aprobados que no han sido desplegados
Obsoleto: artefactos que ya no se encuentran en uso
Fecha:Vigencia/Obsoleto | Fecha de vigencia o en la que se volvió obsoleto. Para Los artefactos no vigentes no se indica ninguna fecha debido a su naturaleza
Codigo | Código de identificacion de artefacto
AP | Area de proceso al cual corresponde el ítem
Tipo | Tipo de artefacto:
| P | Proceso
| D | Procedimiento
| I | Instructivo
| F | Formato base utilizado para generar registros (Al llenar el formato se genera el registro)
ID /Item de Configuración | Código de identificación y nombre de ítem.
Descripción | Descripción de ítem.
Observaciones | Observaciones y/o comentarios acerca de ítem.
Ruta de activos de proceso | Repositorio o raíz principal que se encuentra almacenada el item de referencia.
Ruta de los Registros | Ruta donde se encuentra almacenada los registros generados.
Nomenclatura del registro | Nomenclatura a aplicarse al registro que se origina del ítem o plantilla.
Descripción de nomenclatura | Detalle e indicaciones de la nomenclatura a emplearse
Ejemplo de Nomenclatura | Ejemplo práctico de la nomenclatura del registro
Cuando se crea registro | Indica en que momento se crea el registro.
Cuando puede modificarse (frecuencia) | Indica la frecuencia con la que se modifica el registro.
Cuando se convierte en baseline * | Indica si el momento en el que el ítem se convierte en Baseline (version aprobada). No aplica en todos los casos
Rol que Crea y/o Modifica Registro | Indica el o los roles que pueden crear o modificar el registro.
Rol que tiene acceso de solo lectura | Indica el o los roles que tienen acceso de solo lectura al registro.
Requiere Versionamiento | Indica si el registro de ítem en el tiempo requiere versionamiento. Ejemplo de ítem que requiere versionamiento: un documento de Análisis, ejemplo de un ítem que no requiere versionamiento: un acta de reunión.
Entregable para | Celda que contiene las opciones:
Empresa
Cliente
Hoja "ArbolAP"
Columna | Descripción
Ruta de Activos de Procesos | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Activos de Proceso que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Activos de proceso
Hoja "ArbolR"
Columna | Descripción
Ruta de Registros | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Registros que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Registros

## Items
Estado de Artefacto | Fecha: Vigencia\ Obsoleto | Código | AP | Tipo | ID\Item de Configuración | Descripción | Observaciones | Ruta de Activos de Procesos | Ruta de los Registros | Nomenclatura del Registro | Descripción de Nomenclatura | Ejemplo de Nomenclatura | Tipo de Proyecto asociado | Cuando se crea registro | Cuando puede modificarse (frecuencia) | Cuando se convierte en baseline * | Rol que Crea y\o Modifica Registro | Rol que tiene acceso de solo lectura | Requiere Versionamiento | Entregable para
Vigente | 01\03\2012 | 26.02 | CM | P | 26.02 Proceso de Gestión de Configuración | Proceso de Gestión de Configuración |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.I01 | CM | I | 26.02.I01 Prefijos para activos de procesos de fábrica TdP Mantenimiento Evolutivo | Prefijos para activos de procesos de la Fábrica TdP Mantenimiento Evolutivo Front End |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I28 | CM | I | 27.02.I28 CM Indicador de Reproceso_ Auditorias GC | Indicador de Reprocesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I29 | CM | I | 27.02.I29 CM Indice Cambios Items de Configuracion | Indice de cambios de Items de configuración |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.R01 | CM | F | 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Lista de Items de Configuración |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de configuración | Lista items de configuracion_[FA] | [FA]: Rubrica de 2 Letras en la cual se especifica el nombre de la Fabrica | Lista items de configuracion_ME | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Al inicio del Proyecto | Gestor de Configuración | TODOS | Si | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.R03 | CM | F | 26.02.R03 Reporte Seguimiento de Gestion de Configuracion | Reporte de seguimiento de Gestion de Configuracion |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de configuración | Reporte_seguimiento_GC_[aaaamm] | [aaaamm]:Año y mes al que corresponde el informe | Reporte_seguimiento_GC_200902 | NO APLICA | Cada mes | No aplica |  | Gestor de Configuración | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.R06 | CM | F | 26.02.R06 Informe de Gestion de Configuracion | Formato de Informe de gestion de configuracion |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de configuración | Informe_GC_[aaaamm] | [aaaamm]:Año y mes al que corresponde el informe | Informe_GC_200902 | NO APLICA | Cada mes | No aplica |  | Gestor de Configuración | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.R07 | CM | F | 26.02.R07 Formato de Solicitud de Cambios | Formato de solicitud de cambios |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de configuración | Solicitud_cambio_[PROY]_[XXX] | [XXX]: representa el correlativo del documento [PROY]: referencia al proyecto - Código OCTP | Solicitud_cambio_02523_001 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | No aplica | No aplica | Gestor de Configuración | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.R08 | CM | F | 26.02.R08 Plan de Gestion de Configuracion | Plan de Gestión de configuración |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de configuración | Plan_gestion_configuración_[FA] | [FA]: Rubrica de 2 Letras en la cual se especifica el nombre de la Fabrica | Plan_gestion_configuración_ME | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Al inicio del Proyecto | Gestor de Configuración | TODOS | Si | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.R09 | CM | F | 26.02.R09 Formato de Solicitud de Accesos | Formato de Solicitud de Accesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de configuración | Solicitud_acceso_[PROY]_[XXX] | [XXX]: representa el correlativo del documento [PROY]: referencia al proyecto - Código OCTP | Solicitud_acceso_02523_001 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | No aplica | No aplica | Gestor de Configuración | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.R13 | CM | F | 26.02.R13 Consolidado de Auditoria de Gestion de Configuracion | Consolidado de auditorias de gestión de Configuración |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de configuración | CA_GC_[aaaamm] | CA: Consolidado de Auditoria GC:Gestion de configuración aaaamm: año y mes | CA_GC_200901 | NO APLICA | Cada mes | No aplica | No aplica | Gestor de Configuración | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.R15 | CM | F | 26.02.R15 Cronograma de Actividades Administracion GC | Cronograma de las actividades de administracion de gestion de configuracion |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de configuración | Cronograma_actividades_GC |  | Cronograma_actividades_GC | NO APLICA | Cada mes | No aplica |  | Gestor de Configuración | GF, JF | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.R16 | CM | F | 26.02.R16 Cuadro Control de Baselines | Cuadro de control de baselines |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de configuración | CCB_[FA] | CCB: Cuadro de Control de Baselines [FA]: Rubrica de 2 Letras en la cual se especifica el nombre de la Fabrica | CCB_ME | NO APLICA | Cada vez que se requiera |  |  | Gestor de Configuración | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 26.02.I02 | CM | I | 26.02.I02 Manual de Panagon WEB | Manual de Uso del Panagon WEB |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de la Configuración
Vigente | 01\03\2012 | 24.02 | DAR | P | 24.02 Proceso Genérico de Toma de Decisiones | Proceso genérico de toma de decisiones |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Proceso de Toma de Decisiones
Vigente | 01\03\2012 | 24.02.I01 | DAR | I | 24.02.I01 Guia para Uso de Herramientas de Toma de Decisiones | Guía para uso de herramientas de toma de decisiones |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Proceso de Toma de Decisiones
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I11 | DAR | I | 27.02.I11 DAR Tiempo Empleado en Decisiones Estructuradas | Tiempo empleado en decisiones estructuradas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Proceso de Toma de Decisiones
Vigente | 01\03\2012 | 24.02.R01 | DAR | F | 24.02.R01 Herramienta para Toma de Decisiones | Herramienta para toma de decisiones |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Proceso de Toma de Decisiones | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\0A FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\05 Decisiones Estructuradas | HTD_[aaaammdd] | HTD : Herramienta de toma de decisiones [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la decisión con formato Año, Mes, Día | HTD_20090217 | NO APLICA | Por cada revisión | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 24.02.R03 | DAR | F | 24.02.R03 Registro de Decisiones Estructuradas | Registro de decisiones estructuradas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Proceso de Toma de Decisiones | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\0A FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\05 Decisiones Estructuradas | RDE_[aaaamm] | RDE: Registro de decisiones estructuradas [aaaamm]: Periodo en el que se realizó el registro con formato Año, Mes | RDE_200902 | NO APLICA | Cuando lo crean | Cada vez que se requiera | Cuando se aprueba | Usuario de Fabrica | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 21.02 | EST | P | 21.02 Proceso de Estimaciones | Proceso de estimaciones |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\2. Gestión de Proyectos\Proceso de Estimación
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.R05 | EST | F | 21.02.R05 Plantilla Matriz de Trazabilidad de Objetos | Registrar los objetos que componen un sistema de información y la manera como los requerimientos se relacionan o impactan en ellos. |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\2. Gestión de Proyectos\Proceso de Estimación | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\0A FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\06 Trazabilidad | MTRO_[PROY] | PROY: referencia al proyecto - Código OCTP | MTRO_02523 | Desarrollo | Al finalizar el análisis | Cada vez que se requiera | Al finalizar el proyecto | Jefe de Proyecto / Analista | TODOS | Si | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | Standard Estimacion Jornadas DA. | EST |  | Standard Estimacion Jornadas DA.xls |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\2. Gestión de Proyectos\Proceso de Estimación
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I52 | EST | I | 27.02.I52 EST MA Confiabilidad de estimación | Confiabilidad de estimación |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\2. Gestión de Proyectos\Proceso de Estimación
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.R02 | EST | F | 21.02.R02 Herramienta de Calibracion de Estimaciones | Herramienta de Calibración |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\2. Gestión de Proyectos\Proceso de Estimación |  | HCAL_[PROY] | PROY: referencia al proyecto - Código OCTP | HCAL_02523 | Todas | En la fase de Seguimiento | Cada vez que se requiera | No Aplica | Jefe de Proyecto | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.R04 | EST | F | 21.02.R04 Estimación AC | Estimar el tiempo aproximado que demorará la puesta en producción del requerimiento AC |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\2. Gestión de Proyectos\Proceso de Estimación |  | EST_AC_[PROY] | PROY: referencia al proyecto - Código OCTP | EST_AC_02523 | Configuración |  |  |  | Jefe de Proyecto | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.R03 | EST | F | 21.02.R03 Estimación IN | Estimar el tiempo aproximado que demorará la puesta en producción del requerimiento IN |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\2. Gestión de Proyectos\Proceso de Estimación |  | EST_IN_[PROY] | PROY: referencia al proyecto - Código OCTP | EST_IN_02523 | Configuración |  |  |  | Jefe de Proyecto | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | P | 31.02 Proceso de Ingeniería | Proceso de Ingeneiería
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Ficha de Configuración | Documentos Excel en los que se realizan las configuraciones solicitadas |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | [Tipo_Ficha]_[PROY] |  | Glosario_terminos_cliente | TODOS | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | No aplica | - Analista Programador - Jefe de Proyecto | Todos los roles | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Entregable de Configuración | Documento Word en el que se adjuntan las configuraciones realizadas e información de los Jobs construidos. |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | Entregable_ATIS_[PROY] | [PROY]: Siglas que referencia al proyecto | Analisis_homogeneizacion_ABC | Configuraciones tipo o nueva | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | No aplica | Analista de Procesos | Todos los roles | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Informe de Pruebas | Presenta los resultados de las pruebas realizadas con el cliente. Se remite las pantallas capturadas y las observaciones levantadas. |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | Informe_Pruebas_[PROY] | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. | Cronograma_entrevistas_ABC |  | En la fase de Documentación de Procesos Actuales | No aplica | No aplica | Analista de Procesos | Todos los roles | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Bitácora de Catálogos | Excel que almacena todos los cambios realizados en los catálogos ATIS. Se registran los jobs y cargas realizadas por requerimiento. La bitácora contiene el acumulado de todos los cambios: Requerimientos que pasaron a producción y aquellos que se encuentran en implementación o en testing. |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\04 Implantación\Documentos Internos | Ficha_OM_[PROY]_[aammdd] | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia | Ficha_OM_ABC_081120 |  | En la fase de Implementación de Oportunidades de Mejora | En la fase de Implementación de Oportunidades de Mejora | No aplica | Analista de Procesos | Todos los roles | NO | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Ficha de Tickets |  |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\04 Implantación\Documentos Internos | Matriz_OM_[PROY] | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. | Matriz_OM_ABC |  | En la fase de Documentación de Procesos Actuales | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución En la fase de Implementación de OM | En la fase de Documentación de Procesos Actuales | Analista de Procesos | Todos los roles | SI | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Listado de Jobs |  |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\04 Implantación\Documentos Internos | Presentacion_alcance_homogeneización_[PROY]_[aammdd] | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia | Presentacion_alcance_homogeneización_ABC_081120 |  | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | Analista de Procesos | Todos los roles | SI | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Casuísticas de Pruebas |  |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | Presentacion_diagnostico_homogeneización_[PROY]_[aammdd] | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia | Presentacion_diagnostico_homogeneización_ABC_081120 |  | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | No aplica | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | Analista de Procesos | Todos los roles | NO | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Transferencia a Correctivo | Presentación de transferencia al equipo de mantenimiento correctivo del desarrollo realizado. |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | Presentacion_diagnostico_optimización_[PROY]_[aammdd] | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia | Presentacion_diagnostico_optimización_ABC_081120 |  | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | No aplica | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | Analista de Procesos | Todos los roles | NO | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Diseño Técnico | Se describen los procesos e interfaces del desarrollo solicitado |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | Registro_relevamiento_información_[PROY]_[aammdd] | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia | Registro_relevamiento_información_ABC_081120 |  | En la fase de Documentación de Procesos Actuales | No aplica | No aplica | Analista de Procesos | Todos los roles | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Diseño Externo | Se presentan los protipos a nivel interfaces graficas del desarrollo solicitado. |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | Presentacion_parametros_seleccion_[PROY]_[aammdd] | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia | Presentacion_parametros_seleccion_ABC_081120 |  | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución | No aplica | Analista de Procesos | Todos los roles | NO | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Plan de Pruebas | Se detallan el alcance de las pruebas de usuario, los responsables y participantes de las pruebas y las fechas comprometidas. |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | Informe_implementacion_OM_[PROY]_[aammdd] | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia | Informe_implementacion_OM_ABC_081120 |  | En la fase de Implementación de Oportunidades de Mejora | No aplica | En la fase de Implementación de Oportunidades de Mejora | Analista de Procesos | Todos los roles | NO | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Software Producido | Se listan los componentes creados y/o modificados. |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | DP_[FA] | DP : Directorio del proyecto [FA]=Nombre de la Fabrica | DP_ME |  | Al inicio del Proyecto | No aplica | No aplica |  | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Manual de Usuario | Se presenta el paso a paso del uso de las opciones desarrolladas. |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | Acta_aceptación_[PROY]_[Nombre del entregable] Acta_cierre_[PROY] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto | Acta_aceptación_[PROY]_[Nombre del entregable] Acta_cierre_ABC |  | En la fase de cierre de proyecto | No aplica | No aplica | Analista Líder | GQ, AL, AP, CO, GF | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 31.02 | ING | F | 31.02 Manual de Instalación | Se describen las condiciones requeridas para el despliegue e instalacion de los aplicativos. |  |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\03 Documentos Técnicos\02 Construcción\Entregables | LMR_[PROY] | LMR: Siglas que referencia a una Lista Mestra de Requerimientos [PROY]: Abreviatura del Proyecto | LMR_ABC |  | Durante la elaboración de la propuesta | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando se acepta el plan de proyecto, luego con cada solicitud de cambio aprobada | Analista Líder | Todos los roles | SI | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 27.02 | MA | P | 27.02 Proceso de Creación y Actualización de Métricas | Proceso de creación y actualización de métricas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de Métricas
Vigente | 01\03\2012 | 28.02 | MA | P | 28.02 Proceso de Recolección, Generación y Análisis de Métricas | Proceso de recolección, generación y análisis de métricas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de Métricas
Vigente | 01\03\2012 | 27.I11 | MA | I | 27.I11 DAR Tiempo Empleado en Decisiones Estructuradas | Tiempo empleado en decisiones estructuradas
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I13 | MA | I | 27.02.I13 PMC Desviación en el avance | Desviacion en el Avance del proyecto
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I13 | MA | I | 27.02.I13 VER Incidencias en Revisión de Pares | Incidencias en revisión de pares
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I15 | MA | I | 27.02.I15 PRO Exposicion al riesgo | Exposición al riesgo
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I20 | MA | I | 27.02.I20 OPF Porcentaje de Propuestas Mejora Aceptadas | Instructivo de ficha de definición de métrica OPF PropuestasMejoraAprobadas
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I22 | MA | I | 27.02.I22 QA Porcentaje de Revisiones QA del Producto | Porcentaje de revisiones QA del Producto
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I24 | MA | I | 27.02.I24 QA Num de NConformidades QA del Producto | Numero de no conformidades QA del producto
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I25 | MA | I | 27.02.I25 QA Índice de No Conformidades de auditoría de Procesos | Indice de no conformidades de auditoría de procesos
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I27 | MA | I | 27.02.I27 MET Informe de Metricas | Informe de Métricas
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I29 | MA | I | 27.02.I29 CM Indice Cambios Items de Configuracion | Indice de cambios de Items de configuración
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I40 | MA | I | 27.02.I40 MET Uso de Metricas | Uso de métricas
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I52 | MA | I | 27.02.I52 EST MA Confiabilidad de estimación | Confiabilidad de estimación
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I59 | MA | I | 27.02.I59 PP CPI - Ratio de Performance en Costo | Ratio de Performance en Costo
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I60 | MA | I | 27.02.I60 OPD Porcentaje adherencia al proceso | Porcentaje de adherencia al proceso
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I61 | MA | I | 27.02.I61 MET Revisión de entregables en plazo | Revisión de entregables en plazo
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I62 | MA | I | 27.02.I62 MET Desviación del Proyecto | Desviación del proyecto
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I63 | MA | I | 27.02.I63 MET Cumplimiento de envio de entregables | Cumplimiento de envío de entregables
Vigente | 01\03\2012 | 28_02_R01 | MA | F | 28_02_R01 Metricas.xls | Herramienta donde se encuentra el Listado de las métricas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de Métricas | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\02 Ejecución Seguimiento | MET_[PROY]_[aaaamm] | MET : Herramienta de realización de métricas [PROY]: referencia al proyecto - Código OCTP [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la revisón con formato Año, Mes | MET_02523_200810 | NO APLICA | Semanal | No aplica | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 28_02_R01 | MA | F | 28_02_R01 Metricas.xls | Herramienta donde se encuentra el Listado de las métricas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de Métricas | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Medición y Análisis | MET_[FAB]_[aaaamm] | MET : Herramienta de realización de métricas [FAB]: Siglas de la Fábrica [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la revisón con formato Año, Mes | MET_ME_200810 | NO APLICA | Semanal | No aplica | No aplica | Gestor de Métricas | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 28_02_R02 | MA | F | 28_02_R02 Registro_Metricas.xls | Herramienta en donde se registran de las métricas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de Métricas | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\02 Ejecución Seguimiento | RMET_[PROY]_[aaaamm] | RMET : Herramienta de realización de registro de métricas [PROY]: referencia al proyecto - Código OCTP [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la revisón con formato Año, Mes | RMET_02523_200812 | NO APLICA | Semanal | No aplica | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 28_02_R02 | MA | F | 28_02_R02 Registro_Metricas.xls | Herramienta en donde se registran de las métricas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de Métricas | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Medición y Análisis | RMET_[FAB]_[aaaamm] | RMET : Herramienta de realización de registro de métricas [FAB]: Siglas de la Fábrica [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la revisón con formato Año, Mes | RMET_02523_200812 | NO APLICA | Semanal | No aplica | No aplica | Gestor de Métricas | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 28_02_R03 | MA | F | 28_02_R03 Tablero_Metricas | Herramienta Tablero consolidado donde muestra los gráficos de las métricas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de Métricas | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\02 Ejecución Seguimiento | TMET_[PROY]_[aaaamm] | TMET : Herramienta de realización del tablero de métricas [PROY]: referencia al proyecto - Código OCTP [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la revisón con formato Año, Mes | TMET_02523_200812 | NO APLICA | Semanal | No aplica | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 28_02_R03 | MA | F | 28_02_R03 Tablero_Metricas | Herramienta Tablero consolidado donde muestra los gráficos de las métricas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de Métricas | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Medición y Análisis | TMET_[FAB]_[aaaamm] | TMET : Herramienta de realización del tablero de métricas [FAB]: Siglas de la Fábrica [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la revisón con formato Año, Mes | TMET_02523_200812 | NO APLICA | Semanal | No aplica | No aplica | Gestor de Métricas | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I00 | MA | R | 27.02.I00 Plantilla Ficha Métricas | Herramienta que sirve como base para la definición de nuevas métricas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Gestión de Métricas | [5 empty] | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando se aprueba | Gestor de Métricas | TODOS | Si | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 21.02 | OPD | P | 21.02 Proceso de Creación y actualización de procesos | Proceso de Creación y actualización de procesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.I02 | OPD | I | 21.02.I02 Repositorios | Repositorios |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.I04 | OPD | I | 21.02.I04 Ciclos de Vida Fabrica swf TdP | Ciclos de vida de la Fábrica |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.I05 | OPD | I | 21.02.I05 Guia de Integracion de Procesos | Guia utilizada para la implementacion de CMMI |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.I07 | OPD | I | 21.02.I07 Estandares del Entorno de Trabajo | Estandares del Entorno de Trabajo |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.I10 | OPD | I | 21.02.I10 MCP Matriz de Cumplimiento de Practicas CMMI | Matriz de cumplimiento de prácticas CMMI |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | Master | OPD | I | Master de PPT Empresa | Master PPT Empresa |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I60 | OPD | I | 27.02.I60 OPD Porcentaje adherencia al proceso | Porcentaje de adherencia al proceso |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.R01 | OPD | F | 21.02.R01 Plantilla de Proceso | Plantilla genérica |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos |  |  |  | NO APLICA
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.R02 | OPD | F | 21.02.R02 Plantilla de Procedimiento | Plantilla genérica |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos |  |  |  | NO APLICA
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.R07 | OPD | F | 21.02.R07 Plantilla de Plan | Plantilla plan de Proyecto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos |  |  |  | NO APLICA
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.I11 | OPD | I | 21.02.I11 Mapa de procesos | Mapa de procesos de la Software Factory |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.P01 | OPD | P | 21.02.P01 Procedimiento de induccion al puesto | Procedimiento que explica el proceso de inducción al puesto de un nuevo recurso. |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Definición de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.1 | OPF | P | 22.02.1 Procedimiento de Registro de oportunidad de mejora | Definición del procedimiento para el envio y recepción de propuestas u oportunidades de mejora |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.2 | OPF | P | 22.02.2 Procedimiento Registro y Aprobacion de leccion aprendida | Procedimiento que explica el registro de Buenos Ejemplos y Lecciones Aprendidas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 22.02 | OPF | P | 22.02 Proceso de Mejora de Procesos | Definición del proceso de Mejora de Procesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.I02 | OPF | I | 22.02.I02 Organizacion para la Definicion y Mejora de Procesos | Organización para la definición y mejora de procesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.I03 | OPF | I | 22.02.I03 Capacitación Proceso de Mejora de Procesos | Capacitacion del Proceso de Mejora de Procesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I20 | OPF | I | 27.02.I20 OPF Porcentaje de Propuestas Mejora Aceptadas | Instructivo de ficha de definición de métrica OPF PropuestasMejoraAprobadas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.R08 | OPF | F | 22.02.R08 Plantilla de Informe | Plantilla de Informe |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos\Oportunidades de Mejora |  |  |  | NO APLICA
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.R14 | OPF | F | 22.02.R14 Plantilla de Informe de Cierre | Plantilla de informe de cierre |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos\Oportunidades de Mejora | Cierre_Piloto_[aaaammdd] | [CIERRE] = informe de Cierre [Piloto] = Nomenclatura del Piloto [aaaammdd] = Fecha del Plan | Cierre_OM_20081210 | NO APLICA
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.R01 | OPF | F | 22.02.R01 Registro Leccion Aprendida-Buen Ejemplo | Registro de Lecciones Aprendidas y buenos Ejemplos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos\Lecciones Aprendidas | Registro_BE\LAP_[Fabrica] | [Fabrica] = Nombre de la Fabrica | Registro_BE/LAP_ME | NO APLICA | Cuando lo crean | Cada vez que se requiera | Cuando se aprueba | Usuario de Fabrica | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.R02 | OPF | F | 22.02.R02 Formato Propuesta Mejora de Procesos | Formato de envio de propuesta y oportunidades de Mejora de procesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos\Oportunidades de Mejora | [OM0000] | [OM] = Nro de la Propuesta de Mejora de Procesos | OM0001 | NO APLICA | Cuando lo crean | Cada vez que se requiera | Cuando se aprueba | Usuario de Fabrica | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.R03 | OPF | F | 22.02.R03 Registro Oportunidad de Mejora | Herramienta de registro de oportunidades de mejora recibidas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos\Oportunidades de Mejora | Registro_OM_[Fabrica] | [Fabrica] = Nombre de la Fabrica | Registro_OM _ME | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | No aplica | Gestor de Procesos | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.R04 | OPF | F | 22.02.R04 Plantilla de Planificacion y Seguimiento | Plantilla de planificación y seguimiento |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos\Oportunidades de Mejora | SEG_DES_[aaaammdd] | SEG = Seguimiento del despliegue DES = Despliegue de OM [aaaammdd] = Fecha del Plan | SEG_DES_20081210 | NO APLICA
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.R05 | OPF | F | 22.02.R05 Plantilla de Cuestionario de Cierre | Plantilla de cuestionario de cierre |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos\Oportunidades de Mejora | CUES_[Piloto]_[aaaammdd] | CUES = Nomenclatura del Cuestionario [Piloto] = Nomenclatura del Piloto [aaaammdd] = Fecha del Plan | CUES_ACT_20081210 | NO APLICA
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.R10 | OPF | F | 22.02.R10 Checklist Implementacion de Mejora de Procesos | Chechk List de Implementacion de Mejora de procesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos\Oportunidades de Mejora | OM_[CHEK]_[aaaammdd] | OM = Nro de la Propuesta de Mejora de Procesos [CHECK] = Check List de Propuesta de Mejora [aaaammdd] = Fecha en la que se genera la OM | OM_CAMBIO DE TERMINO_20080810 | NO APLICA | Cuando lo crean | Cada vez que se requiera | Cuando se aprueba | Usuario de Fabrica | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 22.02.R15 | OPF | F | 22.02.R15 Lista de Eventos Disparadores para la Mejora | Lista de eventos disparadores para la mejora |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Mejora de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Mejora de procesos | Lista_EM_[FA] | EM= Lista de eventos para mejora [FA]=Nomenclatura de la Fábrica | Lista_EM_ME | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cuando se aprueba | Jefe de la Fábrica Gestor de Procesos | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02 | PPQA | P | 23.02 Proceso de Auditoria de Procesos | Proceso de Auditoria de Procesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Auditoria de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.I01 | PPQA | I | 23.02.I01 Herramienta de Revision QA-Proceso-OPD_OPF | Herramienta de Revision QA-Proceso-OPD_OPF |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Auditoria de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I25 | PPQA | I | 27.02.I25 QA Índice de No Conformidades de auditoría de Procesos | Indice de no conformidades de auditoría de procesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Auditoria de Procesos
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I22 | PPQA | I | 27.02.I22 QA Porcentaje de Revisiones QA del Producto | Porcentaje de revisiones QA del Producto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Revision de QA
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I24 | PPQA | I | 27.02.I24 QA Num de NConformidades QA del Producto | Numero de no conformidades QA del producto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Revision de QA
Vigente | 01\03\2012 | 29.02 | PPQA | P | 29.02 Proceso de Aseguramiento de la Calidad | Es documento en el cual se describe como se realiza el proceso de aseguramiento de la calidad del producto y proceso en los ciclos de vida de los sistemas de información. |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Revision de QA
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R02 | PPQA | F | 23.02.R02 Plantilla Matriz de Seguimiento PRO | Es un documento desarrollado en Excel en el cual se dan las pautas para realizar el QA de Proceso para el área de proceso PRO de proyectos internos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Auditoria de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de Calidad\Auditorías de Procesos | MS_PRO_[aaaamm] | MS: Matriz de seguimiento PRO: Procesos de proyectos en los cuales se realiza el seguimiento. | MS_PRO_200902 | NO APLICA | Cada mes | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R04 | PPQA | F | 23.02.R04 Plantilla Plan de Auditorias de Procesos | Plantilla de Plan de Auditoria de Procesos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Auditoria de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de Calidad\Auditorías de Procesos | Plan_AP_[aaaamm] | Plan = Plan de Auditoría AP: Auditoría de Procesos [aaaamm]: Año y mes en que se realizó la auditoría | Plan_AP_200902 | NO APLICA | Al inicio del Servicio | Semanal | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R05 | PPQA | F | 23.02.R05 Plantilla Matriz de Seguimiento Consolidada | Es un documento desarrollado en Excel en el cual se consolida la informacion de lo proyectos internos y de soporte |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Auditoria de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de Calidad\Auditorías de Procesos | MS_CON_[aaaamm] | MS: Matriz de seguimiento CON: Consolidada [aaaamm]: Año y mes al que corresponde la matriz. | MS_CON_200902 | NO APLICA | Cada mes | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R07 | PPQA | F | 23.02.R07 Informe de Auditoria | Informe de auditoria |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Procesos\Auditoria de Procesos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de Calidad\Auditorías de Procesos | IAUD_[aaaamm] | IAUD: Siglas de Informe de Auditoría [aaaamm]: Año y mes en que se realiza el informe | IAUD_200902 | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | No aplica | Gestor de Procesos | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 29.02.R06 | PPQA | F | 29.02.R06 Herramienta de Gestion QA-Producto | Es un documento desarrollado en Excel en el cual se registra el QA de un proyecto interno. |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Revision de QA | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\06 Revisión de QA | HGQA_[aaaammdd] | HGQA : Herramienta de Gestion QA-Producto [aaaammdd]: Periodo en el que se realizó la revisión con formato Año, Mes, Día | HGQA_20090227 | NO APLICA | Semanal | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 29.02.R22 | PPQA | F | 29.02.R22 Checklist de aseguramiento de calidad | Es un documento desarrollado en Excel en el cual se registra el QA de un Proyecto Interno. |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\4. Procesos de Soporte\Revision de QA | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\00.2 Empresa Gestión de Procesos\Gestión de Calidad\Auditorías de Procesos | Revision_QA_[PROY]_[aaaammdd] | Revision_QA: Revisión QA - Desarrollo [PROY]: Código de aplicación - Código OCTP [aaaammdd]: Año, Mes, Día en que se inició el aseguramiento de calidad al proyecto | Revision_QA_56123_20090224 | NO APLICA | Por cada revisión | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02 | PRO | P | 23.02 Proceso de gestion de proyectos | Proceso de gestión de Proyectos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.I01 | PRO | I | 23.02.I01 Checklist de Agendas de Reuniones | Checklist de agendas de reunion |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.I02 | PRO | I | 23.02.I02 Guia de adecuacion | Guia de adecuación |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I13 | PRO | I | 27.02.I13 PMC Desviación en el avance | Desviacion en el Avance del proyecto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I15 | PRO | I | 27.02.I15 PRO Exposicion al riesgo | Exposición al riesgo |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I59 | PRO | I | 27.02.I59 PP CPI - Ratio de Performance en Costo | Ratio de Performance en Costo |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos
Vigente | 01\03\2012 | 22.R03 | PRO | F | 22.R03 Plantilla de Propuesta | Plantilla de Propuesta |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Elaboración de Propuesta | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\02 Propuesta | Propuesta_proyecto_[PROY] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP | Propuesta_proyecto_02523 | NO APLICA | En la fase preliminar | En todo el Proyecto | Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente | Jefe de Proyecto | GQ, JP, AN, JF, GF | SI (Automático) | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 21.02.R01 | PRO | F | 21.02.R01 Herramienta de Estimación | Herramienta de estimación |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\2. Gestión de Proyectos\Proceso de Estimación |  | HEST_[000]_[PROY] | HEST: Siglas que referencia a una Herramienta de Estimación para proyectos internos [000]: Indica la numeración correlativa de la Herramienta de Estimación para proyectos internos [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP | HEST_001_02523 | NO APLICA | En la fase preliminar | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando se aprueba | Jefe de Proyecto | Todos los roles | SI | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R02 | PRO | F | 23.02.R02 Plantilla Directorio de Proyectos | Plantilla directorio de Proyecto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos |  | DP_[FA] | DP : Directorio del proyecto [FA]=Nombre de la Fabrica | DP_ME | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R03 | PRO | F | 23.02.R03 Plantilla WBS para Proyecto | Cronograma WBS |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\03 Plan de proyecto | WBS_[PROY]_[00] | WBS: Siglas que representan un WBS [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [00]: Índice correlativo del Proyecto | WBS_02523_001 | NO APLICA | En la fase preliminar | Fase de inicio de proyecto | Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente | Jefe de Proyecto | GQ, JP, AN, JF, GF | SI (Automático) | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R04 | PRO | F | 23.02.R04 Matriz de Entregables de Proyectos | Matriz de entregables de proyectos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\04 Matriz de entregables | Matriz_entregables_[PROY] | ME : Herramienta de realización de entregables [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la revisón con formato Año, Mes | Matriz_entregables_02523 | NO APLICA | Por cada revisión | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.R05 | PRO | F | 23.R05 Plantilla de Registro de Riesgos | Plantilla de registro de riesgos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\02 Ejecución Seguimiento | RIESG_[PROY]_[aaaamm] | RIESG: Siglas representativa un documento de Registro de Riesgos para un Proyecto [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [aaaamm] | RIESG_02523_200812 | NO APLICA | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando se aprueba | Jefe de Proyecto | Todos los roles | SI | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R06 | PRO | F | 23.02.R06 Plantilla Cronograma de Proyecto | Plantilla cronograma del proyecto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\03 Plan de proyecto | Cronograma_[PROY]_[Versión] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [Version]:Versión del cronograma | Cronograma_02523_V2.0 | NO APLICA | En la fase preliminar | En todo el Proyecto | Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente | Jefe de Proyecto | GQ, JP, AN, JF, GF | SI (Automático) | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R07 | PRO | F | 23.02.R07 Plantilla Plan del Proyecto | Plantila plan de gestión del proyecto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\03 Plan de proyecto | Plan_[PROY]_[Versión] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [Versión]: Versión del Plan | Plan_02523_V1.1 | NO APLICA | En la fase preliminar | En todo el Proyecto | Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente | Jefe de Proyecto | GQ, JP, AN, JF, GF | SI (Automático) | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R08 | PRO | F | 23.02.R08 Plantilla de presentacion de Kick Off | Plantilla de presentacion de Kick Off |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\03 Plan de proyecto | Kick_Off_[TIPO]_[PROY] | [TIPO]: Referencia al tipo de Kick Off, se pone INT cuando es Interno y EXT cuando es externo. [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP | Kick_Off_EXT_02523 | NO APLICA | Al termino de la fase de inicio del proyecto | No aplica | No aplica | Jefe de Proyecto | GQ, JP, AN, JF, GF | SI | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R09 | PRO | F | 23.02.R09 Informe de estado del servicio | Informe de estado del Servicio |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos |  | IE_[aaaammdd]_FA | IE: Siglas que representan un Informe de Estado [aaaammdd]: Fecha en la que se realiza el cierre o corte del Informe [FA]=Nombre de la Fabrica | IE_20090224_ME | NO APLICA | Mensual |  |  | Jefe de Proyecto | TODOS | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R10 | PRO | F | 23.02.R10 Plantilla de Acta de Reunion | Plantilla del Acta de reunión |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\03 Actas reunión cliente\aammdd | Acta_reunion_[PROY] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP | Acta_reunion_ABC_CP_20090224
Vigente | 01\03\2012 | 23.R11 | PRO | F | 23.R11 Plantilla de Seguimiento de Cronogramas | Plantilla de seguimiento de Cronogramas |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos |  | SC_[PROY]_[00] | SC Siglas que representan un artefacto de Seguimiento de Reuniones [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [00]: Índice correlativo del Proyecto | SC_ABC_001 | NO APLICA | En la fase preliminar | En todo el Proyecto | No aplica | Jefe de Proyecto | GQ, JP, AN, JF, GF | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.R13 | PRO | F | 23.R13 Tablero de Seguimiento de Pendientes Hoja de Trabajo | Tablero de seguimiento de pendientes-Hoja |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\02 Ejecución Seguimiento | TSP_[PROY]_[aaaammdd]_HT | TSP: Siglas que representan un artefacto de Seguimiento de Pendientes de Hoja de Trabajo [aaaammdd]: Fecha en la que se realiza el cierre o corte del Informe [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP HT: Siglas de Hoja de Trabajo | TSP_02523_200812_HT | NO APLICA | Semanal | Semanal | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS | Si | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R14 | PRO | F | 23.02.R14 Tablero de seguimiento de pendientes | Tablero de seguimiento de pendientes |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\02 Ejecución Seguimiento | TSP_[PROY]_[aaaamm] | TSP: Siglas representativa un Tablero de Seguimiento de Pendientes [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [aaaamm]: Año y mes al que corresponde el TSP | TSP_02523_200811 | NO APLICA | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando se aprueba | Jefe de Proyecto | Todos los roles | SI | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R15 | PRO | F | 23.02.R15 Plantilla de Informe de Estado del Proyecto | Plantilla de informe de estado |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\02 Ejecución Seguimiento\Semana 01-aammdd-aammdd | IE_[aaaammdd]_[PROY]_[00] | IE: Siglas que representan un Informe de Estado de Proyecto [aaaammdd]: Fecha en la que se realiza el cierre o corte del Informe [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [00]: Índice correlativo del Proyecto | IE_20081215_02523_HT | NO APLICA | Semanal |  |  | Jefe de Proyecto | TODOS | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R16 | PRO | F | 23.02.R16 Plantilla de Informe de Estado - Hoja de Trabajo | Plantilla de informe de estado-Hoja |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\02 SEGUIMIENTO\02 Ejecución Seguimiento\Semana 01-aammdd-aammdd | IE_[aaaammdd]_[PROY]_HT_[00] | IE: Siglas que representan un Informe de Estado de Proyecto Interno [aaaammdd]: Fecha en la que se realiza el cierre o corte del Informe [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP HT: Siglas de Hoja de Trabajo [00]: Índice correlativo del Proyecto | IE_20081215_02523_HT | NO APLICA | Semanal |  |  | Jefe de Proyecto | TODOS | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.R17 | PRO | F | 23.R17 Plantilla de Cuadro de Seguimiento de Reuniones | Plantilla de cuadro de seguimietno |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos |  | CSR_[PROY]_[00] | CSR: Siglas que representan un artefacto de Seguimiento de Reuniones [PROY]: Abreviatura del PROY - Código OCTP [00]: Índice correlativo del Proyecto | CSR_02523_001 | NO APLICA | En la fase preliminar | En todo el Proyecto | No aplica | Jefe de Proyecto | GQ, JP, AN, JF, GF | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R18 | PRO | F | 23.02.R18 Plantilla Informe de Actividades | Plantilla de Informe de actividades |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos |  | IA_aammdd_[N][Apellido] | IA: Siglas que representan a un Informe de Actividades [aammdd]: Fecha en la que se realiza el cierre o corte del informe [N]: Inicial del nombre del colaborador [Apellido]: Apellido paterno del colaborador | IA_0812_Aaranda | NO APLICA | Semanal |  |  | Jefe de Proyecto | TODOS | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R20 | PRO | F | 23.02.R20 Plantilla de Relatorio de Proyecto | Plantilla de relatorio de proyecto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\03 CIERRE | Relatorio_[PROY] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP | Relatorio_02523 | NO APLICA | Al termino del proyecto |  |  | Jefe de Proyecto | TODOS | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23.02.R21 | PRO | F | 23.02.R21 Plantilla de Acta de Aceptacion y Cierre del Proyecto | Plantilla de acta de aceptación y cierre del proyecto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\03 CIERRE\03 Actas reunión cliente\aammdd | Acta_aceptación_[PROY]_[Nombre del entregable] Acta_cierre_[PROY] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [Nombre del entregable]: Nombre del entregable que se aceptó. | Acta_aceptación_[02523]_[Nombre del entregable] Acta_cierre_02523 | NO APLICA | En la fase de cierre de proyecto | No aplica | No aplica | Jefe de Proyecto | GQ, JP, AN, JF, GF | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 23_02_R22 | PRO | F | 23_02_R22 Calendario de revisión de estado del servicio | Calendario de revisión de estado del servicio |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\03 CIERRE\03 Actas reunión cliente\aammdd | Calendario_[FA] | [FA]: Abreviatura de la fábrica | Calendario_ME
Vigente | 01\03\2012 | 23_02_R23 | PRO | F | 23_02_R23 Registros de Proyecto | Registros de Proyectos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Proyectos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\01 Gestión del Proyecto\03 CIERRE\03 Actas reunión cliente\aammdd | Registros_[PROY]_[aaaamm] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP | Registros_02523_200902
Vigente | 01\03\2012 | 25.02 | REQM | P | 25.02 Proceso de Gestion de Requerimientos | Proceso de gestion de requerimientos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Requerimientos
Vigente | 01\03\2012 | 25.02.R03 | REQM | F | 25.02.R03 Plantilla de Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos | Plantilla de solicitud de cambios a requerimientos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Requerimientos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\02 Gestión de Requerimientos\01 Cambios a requerimientos | Solicitud_cambio_reqm_[PROY]_[YYY] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [YYY]: Correlativo de la solicitud de cambio | Solicitud_cambio_reqm_02523_001 | NO APLICA | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Mientras no está aprobada | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | Todos los roles | NO | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 25.02.R04 | REQM | F | 25.02.R04 Matriz de trazabilidad de requerimientos a documentos | Matriz de trazabilidad de documentos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Requerimientos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\02 Gestión de Requerimientos | MTR_[PROY] | MTR: Siglas que referencia a una Matriz de Trazabilidad [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP | MTR_02523 | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | No aplica | Jefe de Proyecto | Todos los roles | NO | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 25.02.R05 | REQM | F | 25.02.R05 Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos | Plantilla de registro de cambios a requerimientos de proyecto |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Requerimientos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Baselines\Gestión de Requerimientos | Registro_cambio_reqm_[PROY]_[YYY] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [YYY]: Correlativo del registro de cambios | Registro_cambio_reqm_02523_001 | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | No aplica | Jefe de Proyecto | Todos los roles | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 25.02.R07 | REQM | F | 25.02.R07 Plantilla de Análisis de Requerimiento | Plantilla de Análisis de Requerimiento |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Requerimientos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\02 Gestión de Requerimientos | Analisis_reqm_[PROY] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP | Analisis_reqm_02523 | NO APLICA | Al llegar un requerimiento |  | No aplica | Analista Funcional | Todos los roles | NO | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 25.02.R08 | REQM | F | 25.02.R08 Plantilla de Ficha de Devolución de Requerimientos | Plantilla de Ficha de Devolución de Requerimientos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Requerimientos | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\02 Gestión de Requerimientos | Ficha_devolucion_reqm_[PROY]_[YYY] | [PROY]: Abreviatura del Proyecto - Código OCTP [YYY]: Correlativo de la ficha de devolución | Ficha_devolucion_reqm_02523_001 | NO APLICA | Al finalizar el análisis de la definición del requerimiento |  | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | Todos los roles | NO | Cliente
Vigente | 01\03\2012 | 25.02.R09 | REQM | F | 25.02.R09 Bitácora de Requerimiento por Recurso | Bitácora de Requerimiento por Recurso |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Requerimientos |  | Bitacora_reqm_recurso_[FAB] | [FAB]: Siglas de la Fábrica de Sw | Bitacora_reqm_recurso_ME | NO APLICA | Al inicio del Servicio | Cada vez que se requiera | No aplica | Jefe de Fábrica | Todos los roles | NO | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 25.02.I01 | REQM | I | 25.02.I01 Guia de Criterios para Aceptar y Complementar Requerimientos | Guía de Criterios para aceptar y complementar requerimientos |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Gestión de Proyectos\Gestión de Requerimientos
Vigente | 01\03\2012 | 27.02.I13 | VER | I | 27.02.I13 VER Incidencias en Revisión de Pares | Incidencias en revisión de pares |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Ingeniería\Proceso de Revisión de Pares
Vigente | 01\03\2012 | 30.02 | VER | P | 30.02 Proceso de Revisión de Pares | Revisión de pares |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Ingeniería\Proceso de Revisión de Pares
Vigente | 01\03\2012 | 30.02.01 | VER | I | 30.02.01 Estrategia de Revisión de Pares | Estrategia de revisión de pares |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Ingeniería\Proceso de Revisión de Pares
Vigente | 01\03\2012 | 30.02.R01 | VER | F | 30.02.R01 Plan de Revisión de Pares | Plan de revisiones de pares |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Ingeniería\Proceso de Revisión de Pares | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Baselines\Revisión de Pares | Plan_RP_[aaaamm] | RP : Revisión de pares [aaaamm]: Periodo en el que se planifica las revisiones con formato Año, Mes | Plan_RP_200902 | NO APLICA | Por cada revisión | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 30.02.R09 | VER | F | 30.02.R09 Realiza Revisión de Pares - Proyecto | Realización de revisión de pares |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Ingeniería\Proceso de Revisión de Pares | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\04 Revision de Pares | Realiza_RP_[PROY]_[aaaamm] | Realiza_RP: Herramienta de realización de revisón de pares [PROY]:Referencia al proyecto - Código OCTP [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la revisón con formato Año, Mes | Realiza_RP_02523_200902 | NO APLICA | Por cada revisión | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 30.02.R10 | VER | F | 30.02.R10 Prepara Revisión de Pares | Preparación de revisión de pares |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Ingeniería\Proceso de Revisión de Pares | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-BBB\XXXXX.YYY Nombre del Proyecto\04 Revision de Pares | Prepara_RP_[PROY]_[aaaamm] | Prepara_RP : Herramienta de preparación de revisón de pares [PROY]:Referencia al proyecto - Código OCTP [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la preparación con formato Año, Mes | Prepara_RP_02523_200902 | NO APLICA | Por cada revisión | No aplica | No aplica | Gestor de Calidad | TODOS | No | Empresa
Vigente | 01\03\2012 | 30.02.R11 | VER | F | 30.02.R11 Informe Consolidado de Revisión de Pares | Indica las tareas a seguir para ejecución de la revisión de pares a un entregable |  | TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Procesos\Baselines\Procesos de Ingeniería\Proceso de Revisión de Pares

## ArbolAP
Ruta de Activos de Procesos | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2 | Subcarpeta3 | Subcarpeta4 | Subcarpeta5 | Subcarpeta6 | Subcarpeta7 | Subcarpeta8 | Subcarpeta9 | Subcarpeta10
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ PGC | BarrioKing | yoelkill | Repositorio BarrioKing | tree | master | Area_de_Proceso-_CM
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ PMM |  | yoelkill |  |  |  | Area_de_Proceso-_MA
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ PGPROY | [5 empty] | Area_de_Proceso-_PP-PMC
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ PAC | [5 empty] | Area_de_Proceso-_PPQA
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ PGREQM | [5 empty] | Area_de_Proceso-_REQM

## ArbolR
Ruta de los Registros | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2 | Subcarpeta3 | Subcarpeta4 | Subcarpeta5 | Subcarpeta6 | Subcarpeta7 | Subcarpeta8 | Subcarpeta9 | Subcarpeta10
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ ICIC | UTP-GPS-ALARM | tree | master | Area_de_Proceso-_CM | ICIC
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ REGITCON |  |  |  | Area_de_Proceso-_CM | REGITCON
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ SOLACC |  |  |  | Area_de_Proceso-_CM | SOLACC
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_CM \ IAUDICM |  |  |  | Area_de_Proceso-_CM | IAUDICM
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ FMICIC |  |  |  | Area_de_Proceso-_MA | FMICIC
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ FMEXRI |  |  |  | Area_de_Proceso-_MA | FMEXRI
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ FMVREQM |  |  |  | Area_de_Proceso-_MA | FMVREQM
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ FMNCONPRO |  |  |  | Area_de_Proceso-_MA | FMNCONPRO
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ TMETR |  |  |  | Area_de_Proceso-_MA | TETR
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_MA \ PROMM |  |  |  | Area_de_Proceso-_MA | PROMM
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ PPBR |  |  |  | Area_de_Proceso-_PP-PMC | PPBR
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ AREVPRO |  |  |  | Area_de_Proceso-_PP-PMC | ACREVPRO
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ CPBR |  |  |  | Area_de_Proceso-_PP-PMC | CPBR
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PP-PMC \ REGRI |  |  |  | Area_de_Proceso-_PP-PMC | REGRI
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ CHKQA |  |  |  | Area_de_Proceso-_PPQA | CHKQA
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ HGQA |  |  |  | Area_de_Proceso-_PPQA | HGQA
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ SOLQA |  |  |  | Area_de_Proceso-_PPQA | SOLQA
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_PPQA \ INREQA |  |  |  | Area_de_Proceso-_PPQA | INREQA
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ LMREQM |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | LMREQM
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ MTREQM |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | MTREQM
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ SOLCREQ |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | SOLCREQ
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ ASCR |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | ASCR
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ RCREQM |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | RCREQM
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ DANA |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | DANA | DANA
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ DDIS |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | DDIS | DDIS
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ MANUSER |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | MANUSER | MANUSER
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ INPRUIN |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | INPRUIN | INPRUIN
GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ INPRUEX |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | INPRUEX | INPRUEX
'GitHub \ yoelkill \BarrioKing \ tree \ master \ Area_de_Proceso-_REQM \ Ingenieria \ GUINSTALL |  |  |  | Area_de_Proceso-_REQM | Ingenieria | GUINSTALL | GUINSTALL

## Tablas
Tipo de proyecto
Configuración
Fast Track / Incidencias
Configuraciones tipo o nueva
Atención de Incidencias
Desarrollos Departamentales
Desarrollos Adicionales
Definición de Requerimientos
Desarrollo
Todas
No Aplica
ENTREGA
Cliente
Empresa
Criterios
Al inicio del Proyecto
Al inicio del Servicio
Al termino de la fase de inicio del proyecto
Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente
Al termino del proyecto
Al finalizar el análisis de la definición del requerimiento
Al finalizar el análisis
Al llegar un requerimiento
Cada mes
Cada semana
Cada vez que se requiera
Cuando es aceptada
Cuando lo crean
Cuando se acepta el plan de proyecto, luego con cada solicitud de cambio aprobada
Cuando se aprueba
Durante la elaboración de la propuesta
En cualquier momento durante la ejecución del proyecto
En la fase de Definición de Estrategia de Formación y Comunicación
En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución
En la fase de Implementación de OM
En la fase de Documentación de Procesos Actuales
En la fase de Ejecución
En la fase de Implementación de Oportunidades de Mejora
En la fase preliminar
En la fase preliminar luego de ser aprobado por el Gerente de Servicio
En la fase de Seguimiento
En todo el Proyecto
Fase Preliminar y Fase de inicio de proyecto
En la fase de cierre de proyecto
Mensual
Mientras no está aprobada
No aplica
Semanal
Por cada revisión