## Tableros
BARRIO-KING
TMETR- TABLERO DE CONTROL DE METRICAS DEL PROYECTO SIS-REV
Proyecto | SIS-REV
TABLA DE INDICADORES DE METRICAS
| PPQA |  | CM |  | REQM |  | PP_PMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0% | 5%
Amarillo | 2 | 5 | >0.5 | 1 | 11 | 35 | 6% | 20%
Rojo | 6 | >10 | >1 | >2 | 36 | 100 | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE PROCESOS
[9 empty] | AREA DE PROCESO | NOMBRE DE METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SEMAFORO | RESULTADO
[9 empty] | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0.27778
[9 empty] | CM | Indice Cambios Items de Configuracion | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | REQM | Volatilidad de REQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | PP-PMC | Exposicion al Riesgo | 1 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333

## FMNCONPRO
BARRIO-KING
TABLA DE INDICADORES PPQA
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | MAYO | 5 | 6 | 0.83333 | 0.83333
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | JUNIO | 0 | 37 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | JULIO | 0 | 39 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO
SIS-REV | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 5 | 0 | 0
Numero de Entregables |  |  | 6 | 37 | 39 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0.27778
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| MAYO | 0.83333
| JUNIO | 0
| JULIO | 0

## FMVREQM
BARRIO-KING
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 10
Amarillo | 11 | 35
Rojo | 36 | 100
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL | SEMAFORO MENSUAL | RESULTADO MENSUAL
SIS-REV | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 1 | 1 | POR REVISAR | 25 | 13.3333 | 25 | 25
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | REQM | Volatilidad de Requerimientos | MAYO | 0 | 1 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | REQM | Volatilidad de Requerimientos | JUNIO | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | REQM | Volatilidad de Requerimientos | JULIO | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
i
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 0 | 0 | 0
Numero de REQUERIMIENTOS |  |  | 1 | 0 | 0 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
MAYO | 0
JUNIO | 0
JULIO | 0

## FMEXRI
BARRIO-KING
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0% | 5%
Amarillo | 6% | 20%
Rojo | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
SIS-REV | PPPMC | Exposicion al Riesgo | MAYO | 10 | 10
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
SIS-REV | PPPMC | Exposicion al Riesgo | JUNIO | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
SIS-REV | PPPMC | Exposicion al Riesgo | JULIO | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO
SIS-REV | PPPMC | Exposicion al Riesgo | 10 | 0 | 0
EXPOSICION AL RIESGO |  |  | 10 | 0 | 0 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
MAYO | 18
JUNIO | 0
JULIO | 0

## FMICIC
Barrio King
TABLA DE INDICADORES CM
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | MAYO | 1 | 4 | 4 | 1 | 1
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | JUNIO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | JULIO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MAYO | JUNIO | JULIO
SIS-REV | CM | Numero de Items Modificados | 0 | 0 | 0
CANTIDAD DE ITEM TOTALES |  |  | 4 | 0 | 0 |  | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| MAYO | 0
| JUNIO | 0
| JULIO | #DIV/0!