## Tableros
EBR-SOFT
TABME - TABLERO DE CONTROL DE METRICAS DEL PROYECTO UTP-GPS-ALARM
Proyecto | UTP-GPS-ALARM
TABLA DE INDICADORES DE METRICAS
| PPQA |  | CM |  | REQM |  | PP_PMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0% | 5%
Amarillo | 2 | 5 | >0.5 | 1 | 11 | 35 | 6% | 20%
Rojo | 6 | >10 | >1 | >2 | 36 | 100 | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE PROCESOS
[9 empty] | AREA DE PROCESO | NOMBRE DE METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SEMAFORO | RESULTADO
[9 empty] | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 0.63636 | 0.45946 | 0.15789 | 0 | 0.41791
[9 empty] | CM | Indice Cambios Items de Configuracion | 0 | 0.21622 | 0 | 0 | 0.072072
[9 empty] | REQM | Volatilidad de REQM | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 3.3333
[9 empty] | PP-PMC | Exposicion al Riesgo | 18 | 15 | 8 | 13.6667 | 13.6667

## FMNCONPRO
EBR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPQA
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | SETIEMBRE | 7 | 11 | 0.63636 | 0.63636
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | OCTUBRE | 17 | 37 | 0.45946 | 0.45946
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | NOVIEMBRE | 6 | 38 | 0.15789 | 0.15789
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
UTP-GPS-ALARM | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 7 | 17 | 6
Numero de Entregables |  |  | 11 | 37 | 38 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0.63636 | 0.45946 | 0.15789 | 0 | 0.41791
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| SETIEMBRE | 0.63636
| OCTUBRE | 0.45946
| NOVIEMBRE | 0.15789

## FMVREQM
EBR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 10
Amarillo | 11 | 35
Rojo | 36 | 100
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL | SEMAFORO MENSUAL | RESULTADO MENSUAL
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 0 | 1 | POR REVISAR | 25 | 6.6667 | 25 | 25
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | SETIEMBRE | 0 | 15 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | OCTUBRE | 1 | 15 | 6.6667 | 6.6667
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | NOVIEMBRE | 0 | 15 | 0 | 0
i
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 0 | 1 | 0
Numero de REQUERIMIENTOS |  |  | 15 | 15 | 0 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 3.3333
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
SETIEMBRE | 0
OCTUBRE | 6.6667
NOVIEMBRE | 0

## FMEXRI
EBR-SOFT
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0% | 5%
Amarillo | 6% | 20%
Rojo | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | SETIEMBRE | 18 | 18
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | OCTUBRE | 15 | 15
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | NOVIEMBRE | 8 | 8
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | 18 | 15 | 8
EXPOSICION AL RIESGO |  |  | 18 | 15 | 8 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 18 | 15 | 8 | 13.6667 | 13.6667
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
SETIEMBRE | 18
OCTUBRE | 15
NOVIEMBRE | 8

## FMICIC
Barrio King
TABLA DE INDICADORES CM
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | MAYO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | JUNIO | 1 | 8 | 37 | 0.21622 | 0.21622
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
SIS-REV | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | JULIO | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
SIS-REV | CM | Numero de Items Modificados | 0 | 8 | 0
CANTIDAD DE ITEM TOTALES |  |  | 11 | 37 | 38 |  | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0 | 0.21622 | 0 |  | 0 | 0.072072
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| SETIEMBRE | 0
| OCTUBRE | 0.21622
| NOVIEMBRE | 0