## Slide 1
SIS_REV
(Sistema de Reserva)

## Slide 2: PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS

## Slide 3: CONTENIDO
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones
6/21/2016

## Slide 4
1
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO

## Slide 5: OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo:
Definir el mecanismo de gestión de requerimientos para el Proyecto SIS-REV
Establecer el procedimiento de gestión de cambios a requerimientos.
Alcance:
Este Proceso se aplica al Proyecto SIS-REV.

## Slide 6
2
TÉRMINOS Y DEFINICIONES

## Slide 7
# | TÉRMINOS | DEFINICIONES
1 | Cambio en requerimiento | Cualquier modificación en los requerimientos acordados. Los requerimientos nuevos son considerados también cambios.
2 | Requerimientos acordados | Son los requerimientos que han sido aprobados y autorizados, en lo que constituye el alcance del requerimiento
3 | Aprobador de requerimientos | Se refiere a la aprobación que reciben los requerimientos en las capas funcionales del servicio, es decir, a nivel de usuarios según lo que se defina en el Plan de Gestión de Requerimientos
4 | Plan de Gestión de Requerimientos | Es el documento define los lineamientos para el manejo de los requerimientos. Define los canales formales para proveer, aprobar u autorizar los requerimientos, los ciclos de aprobación y autorización. También define el proceso de gestión de los cambios en los requerimientos.

## Slide 8
3
ROLES Y RESPONSABILIDADES

## Slide 9
“Cliente”
Solicita cambios a los requerimientos acordados.
Jefe de Proyecto
Autoriza la presentación de una solicitud de cambio.
Analista Funcional
Identifica los requerimientos de usuario.
Analista de Calidad
Participa en la evaluación del impacto de cambios a requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio
Solicita nuevos requerimientos.
Resuelve consultas acerca de los cambios solicitados en los requerimientos.
Autoriza la solicitud de un cambio.
Define la organización para gestionar los requerimientos del Proyecto
Tipifica los requerimientos según la “Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos para el Proyecto.
Expone los requerimientos definidos con la finalidad de obtener aprobación del Proveedor de requerimientos.
Registra y aplica las observaciones que se realicen a los requerimientos en proceso de aprobación.
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es responsable de la evaluación del impacto de un cambio en los requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio.

## Slide 10
4
ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

## Slide 11: ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Entradas:
Plan del Proyecto
Solicitud de Cambios a requerimientos
Salidas:
Registros de Requerimientos del proyecto
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 12
5
PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS A REQUERIMIENTOS

## Slide 13
5.1
SUBPROCESOS

## Slide 14: SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS A REQUERIMIENTOS
Registro de Requerimientos
Evaluar impacto del cambio
(4) Analista Líder
Matriz de Trazabilidad
Formalizar el cambio
(6) Coordinador EMPRESA
Acta de Reunión
Solicitar cambio formal
(1) Proveedor de cambios
Plantilla solicitud de cambio
3. Evaluar solicitud de cambio?
Informar impacto por evaluar
(2) Analista Líder
Plantilla solicitud de cambio
5. Aprueba
solicitud de cambio?
Plan de Proyecto
(Sección Gestión de Cambios a REQ)
Proceso de Gestión de Proyectos
Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 15
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Proveedor de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | El analista funcional recepciona los requerimientos emitidos, y luego registra la solicitud de cambio en la Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos. | SOLCREQ Solicitud de Cambios a Requerimientos RCEQM Registro de Cambios a Requerimientos.
2 | Analista Funcional | Informar impacto por evaluar | Estimar cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. Determinar las actividades impactadas en los planes de trabajo vigentes y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | SOLCREQ Solicitud de Cambios a Requerimientos LMREQM Lista maestra de requerimientos
3 | Aprobador de cambios en requerimientos | Evaluar solicitud de cambio? | Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad quedando registrado en acta . | ARINT Acta de Reunión Interna
CONTINUAR

## Slide 16
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
4 | Analista de Calidad | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | Determinar cuál es el impacto si se decide incorporar los cambios solicitados al alcance del Proyecto. Opcionalmente, el analista solicita una reunión con el Proveedor de cambios a requerimientos para aclarar la solicitud de cambio. | MTREQM Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
5 | Aprobador de cambios en requerimientos | Solicitud de cambio de requerimiento es aprobada formalmente? | - Esta actividad refleja la decisión del canal autorizado sobre la incorporación de los cambios en requerimientos en el alcance del proyecto. | 
6 | Jefe de Proyecto | Formalizar el cambio de requerimiento | - Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de un acta. | ARINT Acta de Reunión Interna
CONTINUAR

## Slide 17
6
MÉTRICAS DEL PROCESO

## Slide 18: MÉTRICAS DEL PROCESO
- Volatilidad de requerimientos

## Slide 19
7
ARTEFACTOS DEL PROCESO

## Slide 20
# | Artefacto | Suproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de gestión de requerimientos | Definir la organización para gestionar los cambios |  | 
2 | LMR | Definir los requerimientos |  | 
3 | CheckList de Aceptación de requerimientos | Definir los requerimientos |  | 
4 | Solicitud de cambios a requerimientos de proyectos | manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
5 | Registro de cambios a requerimientos de proyectos | manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
6 | Matriz de trazabilidad | manejo de cambios a requerimientos | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | 

## Slide 21
8
HISTORIAL DE REVISIONES

## Slide 22: HISTORIAL DE VERSIONES
# | VERSIÓN | FECHA | AUTOR/ROL | ESTADO | RESPONSABLE DE REVISIÓN Y/O APROBACIÓN/ROL
1 | 1.0 | 19/06/2016 | Elvis Ponce | Revisado | Jeral benites
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |